星火导师计划实施方案 v1

生效日期：2026年9月1日

目标：第一期培养新任导师 30 名，导师认证通过率达到 80%。

负责人：周岚。

里程碑：10月10日完成导师招募；11月20日完成首轮带教；12月15日完成认证考核。